# TFS - zarządzanie projektem w metodologii Scrum

## Metodologia Scrum
- jedna z najbardziej znanych metodyk zwinnych (Agile) : Manifesto for Agile Software Development
- metoda przyrostowa : produkt powstaje w kolejnych iteracjach
- sprawny (ale niekompletny) produkt już po pierwszej iteracji
- sprawna kontrola nad przebiegiem prac (narzędzia TFS)
- wczesne wykrywanie problemów
- zespoły 7+-2
- kontrola czasu - czynność musi być zakończona w określonym czasie
- zespół ma charakter samoorganizujący
## Scrum - role
- product owner - odpowiada za projekt przed klientem
- scrum master - odpowiedzialny za proces wytwarzania, organizację pracy, podział ról
- team members
## Artefakty i zdarzenia
- Product Backlog - wykaz prac produktu (np. produkty WBS)
- Sprint backlog - lista zadań w sprincie
- Sprint - pojedyncza iteracja (7-30 dni): planowanie, realizacja, podsumowanie
  - planowanie sprintu - wybór zadań, czas realizacji zadań z góry ustalony, lista zadań nie powinna się zmieniać w czasie iteracji
  - codzienny scrum: spotkanie 15 min. na stojąco prowadzone przez scrum master
  - przegląd: podsumowanie na zakończenie sprintu, retrospektywa sprintu
- Work Item - jednostka pracy, zgłoszenie, zadanie do wykonania w określonym czasie przez członka zespołu
## Przykładowy projekt
Fabrikam Fiber Web Team Home View - projekt demo

, Źródło: http://msdn.microsoft.com/
## Product Backlog
- zgłoszenie (zadania lub błedy) nieprzydzielone do iteracji
- ogólny plan prac, user story (życzenia klienta)
- zmienia się w czasie prac nad projektem
- elementy są zazwyczaj rozbijane na bardziej szczegółowe zadania

## Product Backlog Item
- nazwa, opis, właściciel, stan: New -> Approved -> Commited -> Done, priorytet
- effort (szacowany czas), planning poker

## Kanban Board

## Cykl życia Backlog Item

## Iteration backlog
- Iteracja (sprint), określona w pewnym okresie czasu
- Lista zadań - zazwyczaj rozbite elementy z lisy Product Backlog
- Wykresy obrazujące postęp prac
- Capacity - określenie czasu jaki członkowie mogą poświęcić dziennie na pracę oraz ich specjalizacji

## Work Item - Jednostka pracy

- Rodzaj: task, bug, impediment(issue), user story, test case, ...
- Assigned to: osoba odpowiedzialna za wykonanie
- Stan: To do, In progress, Done, Removed
- połączenia między zadaniami: hierarchiczne lub płaskie
- każdy typ posiada swój własny cykl życia
- możliwość definiowania własnych typów (XML)
- integracja z systemem kontroli wersji, z systemem buildów, testów
- połączenia zadań z różnymi zasobami: strony www, dokumenty, multimedia,
## Cykl życia zgłoszenia

## Cykl życia zgłoszenia - ogólnie
Typowy cykl życia zgłoszenia:
- osoba posiadająca uprawnienia do raportowania wprowadza informację o błędzie
- osoba lub system określa osobę, której dotyczy błąd i generowane jest powiadomienie
  (alerty, email i inne kanały komunikacji),
- osoba, która otrzymała powiadomienie, akceptuje go do poprawy lub deleguje ten błąd do innej osoby,
- osoba odpowiedzialna kończy pracę nad błędem na jeden z kilku sposobów – informując, że błąd został poprawiony, odłożony w czasie, nie jest możliwy do poprawy czy, że zgłoszenie błędu było niepoprawne,
- jeśli błąd usunięto, osoba odpowiednio uprawiona osoba weryfikuje, czy błąd faktycznie został usunięty i zwykle zgłoszenie błędu jest zamykane.
- po ostatecznym rozwiązaniu problemu (np. po opublikowaniu albo instalacji u klienta wersji pozbawionej błędu) błąd jest zamykany.
## Typowy cykl życia

Żródło: http://trac.edgewall.org/chrome/common/guide/basic-workflow.png
Inne przykłady
## Board

## Effort
- effort - wskaźnik postępu ukończenia kolejnych funkcjonalności
- każde zadanie ma określony (zaplanowany) czas realizacji
- Burndown Chart

Żródło: wikipedia.org
## Raporty i zapytania

## Scrum w Visual Studio 2013
- Team Explorer -> Work Items - lista zadań projektu
- Team Explorer -> My Work - lista zadań powiązanych z zalogowanym użytkownikiem
- Queries (raporty i zapytania) Team -> New query
- Dodawanie zgłoszeń Team -> Add New Work Item
- Powiązanie zgłoszenia (Work Item, asociate, resolve) z wysłaniem kodu (Check In) do repozytorium
## Więcej informacji
- Scrum Guide wersja polska
- Application Lifecycle Management with Visual Studio TFS MSDN
- Agile Project Management using TFS by Suliman Battat
- Projekt demo: Fabrikam Fiber